## Sheet1
泽州县2024年度衔接项目资金支出明细表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 二级 项目类型 | 项目 子类型 | 建设任务 |  | 实施地点 | 责任单位 | 项目行业主管部门 | 资金来源及规模（万元） | [7 empty] | 资金支出（万元） |  | 实施期限 |  | 项目总体 绩效目标 | 联农带农 机制 | 是否 到户类 | 是否 易地扶贫 搬迁后扶 项目 | 是否 劳动密集型 产业 | 是否 采用以工 代赈方式 | 是否 招投标 | 是否 形成资产 | 备注
[7 empty] | 主要建设 规模与内容 | 补助标准 |  |  |  | 项目投资概算 | 衔接资金 合计 | 其中 |  |  |  | 其他 财政资金 | 自筹资金 | 累计支出 | 本次支出 | 计划 开工日期 | 计划 完工日期
[14 empty] | 中央 衔接资金 | 省级 衔接资金 | 市级 衔接资金 | 县级 衔接资金
1 | 5100001505380851 | 2024年巴公镇 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 购置包括生产加工类、冷链仓储类、输送包装类等12套设备，并进行室内供暖线路和设备整修等。 |  | 柳坡掌村 | 巴公镇 | 县农业农村局 | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 160 | 40 | 202403 | 202411 | 购置包括生产加工类、冷链仓储类、输送包装类等12套设备，并进行室内供暖线路和设备整修等。 | 就业务工，收益分红 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
2 | 5100001490831501 | 2024年北义城镇郝庄村分布式光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 安装约272.8KW光伏组件 |  | 郝庄村 | 北义城镇 | 县能源局 | 218.2 | 172.9 |  |  |  | 172.9 |  | 45.3 | 137.8 | 35.1 | 202403 | 202411 | 安装约272.8KW光伏组件 | 就业务工 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
3 | 5100001490724612 | 2024年北义城镇下城公村分布式光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 安装约250KW光伏组件 |  | 下城公村 | 北义城镇 | 县能源局 | 200 | 154.0925 |  |  |  | 154.0925 |  | 45.9 | 123.2 | 30.8925 | 202403 | 202411 | 安装约250KW光伏组件 | 就业务工 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
4 | 5100001490834626 | 2024年大东沟镇坪头村分布式光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 安装约213.4KW光伏组件 |  | 坪头村 | 大东沟镇 | 县能源局 | 165 | 126.514 |  |  |  | 126.514 |  | 29.9 | 108.0366 | 18.4774 | 202403 | 202411 | 安装约213.4KW光伏组件 | 就业务工 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
5 | 5100001495594698 | 2024年金村镇长畛洼村村委屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 安装约174KW光伏组件 |  | 长畛洼村 | 金村镇 | 县能源局 | 164.2668 | 164.2668 |  | 56 |  | 108.2668 |  |  | 131.81 | 32.4568 | 202403 | 202411 | 安装约174KW光伏组件 | 就业务工，收益分红 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
6 | 5100001506139242 | 2024年柳树口镇石庄村供水工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 对石庄村（含石庄、东峪、神直、葫芦窑、坂南掌）进行提水、配水及入户管线新建及改造。主要内容包括：泵房工程、提水管线工程、排水阀门井、排气阀门井、阀门井、水表井的拆除及新建等。 |  | 石庄村 | 柳树口镇 | 县水务局 | 184 | 110.2395 |  |  |  | 110.2395 |  | 14 | 91.9 | 18.3395 | 202403 | 202411 | 对石庄村（含石庄、东峪、神直、葫芦窑、坂南掌）进行提水、配水及入户管线新建及改造。主要内容包括：泵房工程、提水管线工程、排水阀门井、排气阀门井、阀门井、水表井的拆除及新建等。 | 巩固饮水安全 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
7 | 5100001506199965 | 2024年南村镇泽福苑小区公厕建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新建厕所一座 |  | 泽福苑社区 | 泽福苑社区 | 县乡村振兴中心 | 28.581 | 27.758 |  |  |  | 27.758 |  |  | 22.86 | 4.898 | 202403 | 202411 | 新建厕所一座 | 改善人居环境 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是
8 | 5100001505363744 | 2024年南岭镇武城村分布式光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 安装约47.85KW光伏组件 |  | 武城村 | 南岭镇 | 县能源局 | 38.15 | 38.1501 |  |  |  | 38.1501 |  |  | 30.69 | 6.3156 | 202403 | 202411 | 安装约47.85KW光伏组件 | 就业务工，收益分红 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是