附件1

2021年泽州县生活垃圾分类试点示范任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任 务** | **完成时限** | **责任单位** | **责任人** | **配合单位** |
| 1 | 金村镇辖区范围内党政办公区域及主要公共场所取消分散设置的垃圾桶，规范分类投放，实现生活垃圾强制分类全覆盖。 | 2021年12月31日 | 县直属机关事务服务中心、金村镇政府相关单位 | 茹乐明赵晋斌相关单位主要负责人 |  |
| 2 | 金村镇镇区基本建成生活垃圾分类示范片区 | 2021年12月31日 | 金村镇政府 | 赵晋斌 |  |
| 3 | 金村镇完成一个“三定一督”示范小区创建 | 2021年12月31日 | 金村政府 | 赵晋斌 | 县住房和城乡建设管理局、市生态环境局泽州分局、县工业和信息化局、县供销联社 |

附件2

泽州县生活垃圾分类工作任务清单

| **序号** | **工作任务** | **完成时限** | **责任单位** | **配合单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定市生活垃圾分类工作实施方案 | 2021年6月 | 县住房和城乡建设管理局 |  |
| 2 | 制定生活垃圾分类指导手册 | 2021年10月 | 县住房和城乡建设管理局 |  |
| 3 | 制定生活垃圾分类资金管理办法 | 2021年10月 | 县财政局 | 县住房和城乡建设管理局 |
| 4 | 制定有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾收运计量、结算办法 | 2021年12月 | 县住房和城乡建设管理局 |  |
| 5 | 金村镇镇区基本建成生活垃圾分类示范片区，完成一个“三定一督”示范小区创建。 | 2021年12月 | 金村镇政府 |  |
| 6 | 制定学校教育、实践教育等制度 | 2021年12月 | 县教育局 |  |
| 7 | 制定旅馆业垃圾减量工作措施并组织实施 | 2021年12月 | 县文化和旅游局 |  |
| 8 | 制定餐饮业垃圾减量工作措施并组织实施 | 2021年12月 | 县市场监督管理局 |  |
| 9 | 制定再生资源回收利用等制度 | 2021年12月 | 县供销联社 |  |
| 10 | 利用各类媒介，掀起垃圾分类宣传高潮，加大垃圾分类公益广告宣传 | 每年度 | 县融媒体中心 | 县住房和城乡建设管理局 |
| 11 | 加大宣传力度，确保区域、行业内所有人员知晓垃圾分类知识。 | 2021年12月 | 县直各部门及各乡镇政府 | 县融媒体中心 |
| 12 | 组织垃圾分类培训班，全年开展线下培训不少于2次。 | 每年度 | 县住房和城乡建设管理局 |  |
| **序号** | **工作任务** | **完成时限** | **责任单位** | **配合单位** |
| 13 | 将生活垃圾分类工作所需经费纳入财政预算，为本辖区生活垃圾分类工作提供资金保障。落实新建（改建）垃圾分类收集点、中转站、购置收运车辆所需资金，及社区、居（村）委会配置的分类收集点所需资金。 | 每年度 | 县财政局 | 县住房和城乡建设管理局 |
| 14 | 探索建立生活垃圾分类奖补制度，对垃圾分类工作进行奖补。 | 每年度 | 县住房和城乡建设管理局 |  |
| 15 | 积极探索建立合理的垃圾分类处理收费制度。 | 2021年12月 | 县发改局 |  |
| 16 | 将垃圾分类管理信息纳入县城市管理数字化信息平台进行监管 | 2021年12月 | 县工业和信息化局县住房和城乡建设管理局市生态环境局泽州分局 |  |
| 17 | 将生活垃圾分类违规行为纳入城市综合执法范围，细化处罚流程，统筹部署专项执法行动，严格落实执法责任 | 2021年12月 | 县住房和城乡建设管理局 |  |
| 18 | 开展生活垃圾分类相关规章制度的集中培训，不断增强执法人员的法律素养和业务技能，提升执法的透明度和公众的满意度 | 每年度 | 县住房和城乡建设管理局 |  |
| 19 | 将生活垃圾分类工作纳入县政府的年度目标责任考核，研究制定考核办法并组织实施 | 每年度 | 县生活垃圾分类领导组办公室 |  |
| 20 | 市垃圾焚烧发电厂建成试运行 | 2021年12月 | 县住房和城乡建设管理局 |  |